Утвержден

                                                                                             на собрании трудового коллектива

МДОБУ №7

                                                                                                               от « 14 »   февраля   2014 г.

**Дорожная карта по  внедрению**

**федерального государственного образовательного стандарта**

**дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МДОБУ №7**

**на 2014 – 2015 годы**

**Цель**: создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОБУ №7

**Задачи**:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МДОБУ №7

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС нормативно-правовую базу учреждения МДОБУ №7

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС.

5.Организовать эффективную кадровую политику в МДОБУ.

**Ожидаемые результаты**:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование мероприятия** | | **Ответственные** | **Срок реализации** | | | | **2014 г.** | **2015 г.** | | | **1.      Нормативное обеспечение** | | | | | | | | **1** | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования. | | Заведующий | Февраль |  | | | **2** | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | | Заведующий | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | | | **3** | Внесение изменений и дополнений  в Устав ДОУ. | | Заведующий | + | + | | | **4** | Подготовка и корректировка приказов,  локальных актов, регламентирующих введение  ФГОС ДО. | | Заведующий | В течение года | В течение года | | | **5** | Определение  из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | | Заведующий | В течение   года | В течение  года | | | **6** | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | | Воспитатели |  | 3 КВАРТАЛ | | | **7** | Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС  ДО. | | Заведующий |  | 4 КВАРТАЛ | | | **8** | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | | Заведующий | + |  | | | **9** | Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. | | Творческая группа | 4 квартал |  | | | **2.      Организационное обеспечение** | | | | | | | | **1** | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО. | | Заведующий | Февраль |  | | | **2** | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. | | Заведующий | + | + | | | **3** | Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО. | | Заведующий | + |  | | | **4** | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования. | | Заведующий | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | | | **5** | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими  введение ФГОС ДО. | | Заведующий | По мере поступления  нормативно-  правовых  документов | | | |  | | | | **6** | Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др. | | Заведующий  Рабочая группа | не менее 3 | | не менее 3 | | **7** | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». | | Рабочая группа | В течение года | | В течение года | | **8** | Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». | | Заведующий | + | | + | | **9** | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | | Заведующий | + | | + | | **10** | Организация изучения опыта  внедрения ФГОС ДО в других регионах. | | Заведующий | + | | + | | **3.      Кадровое обеспечение** | | | | | | | | **1** | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | | Заведующий | ноябрь | | февраль | | **2** | Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования». | | Заведующий | + | | + | | **3** | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения. | | Заведующий | + | | + | | **4** | Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО. | | Заведующий | сентябрь | |  | | **4.      Научно-методическое обеспечение** | | | | | | | | **1** | Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО). | | Заведующий | Январь | |  | | **2** | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ(в свете введения ФГОС ДО). | | Заведующий | + | |  | | **3** | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | | Рабочая группа | + | | + | | **4** | Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО. | | Рабочая группа | + | | + | | **5** | Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методи-ческой литературе и периодических изданиях. | | Рабочая группа | + | | + | | **6** | Подведение итогов работы по подготовке к введению  ФГОС  за прошедший год на педагогическом совете | | Заведующий | + | | + | | **7** | Отчёт руководителя рабочей группы по организации  работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | | Руководитель  рабочей  группы | Май | | Май | | **5.      Информационное обеспечение** | | | | | | | | **1** | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования | | Слепнева Г.М. | В течение  года | | В течение  года | | **2** | Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | | Педагоги ДОУ | + | | + | | **6.  Материально-техническое обеспечение** | | | | | | | | **1** | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. | | Заведующий | Февраль | |  | | **2** | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | | Заведующий | Март | |  | | **3** | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. | | Заведующий | В течение года | | В течение года | | **4** | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. | | Заведующий | В течение года | | В течение года | |  |  |  |  |  |  |  | |